Plano da Sprint 1

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM). Versão corrigida em 27/10/2026 com base no planejamento vigente do Jira: 9 histórias e 28 pontos.

# 1. Dados da sprint

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 (Release 1) |
| Período | 20/10/2026 a 29/10/2026 |
| Sprint Planning | 20/10/2026, na aula |
| Review e Retrospectiva | 29/10/2026, na aula (fim da Release 1) |
| Quadro | Jira, espaço GameKeys-2026-2 (GK) |

# 2. Objetivo da sprint

Visitante consegue ver o catálogo e o detalhe dos jogos, e cliente consegue se cadastrar e entrar.

# 3. Capacidade

São 8 dias úteis. O planejamento vigente registrado no Jira mantém 9 histórias e 28 pontos. A disponibilidade real em horas de cada integrante ainda não foi registrada e deve ser confirmada pela equipe; não será substituída por uma conversão fixa de pontos em horas. Como esta é a primeira sprint, a velocity ainda será medida.

# 4. Histórias da sprint

| Chave | História | Pontos | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| GK-7 | Cadastro de cliente | 3 | Rodrigo Almeida Gomes |
| GK-8 | Login | 5 | Rodrigo Almeida Gomes |
| GK-9 | Listagem de jogos | 5 | Wagner Tiburcio da Silva Junior |
| GK-10 | Detalhe do jogo | 2 | Wagner Tiburcio da Silva Junior |
| GK-57 | Estruturação Banco de Dados | 5 | Pedro Lucas Vaz Andrade |
| GK-58 | Estudo do Banco de Dados | 3 | Pedro Lucas Vaz Andrade |
| GK-60 | Reunião da Equipe | 1 | Rodrigo Almeida Gomes |
| GK-61 | Resultados da Sprint | 1 | Rodrigo Almeida Gomes |
| GK-63 | Estruturação do Back-End | 3 | Pedro Lucas Vaz Andrade |
|  | Total | 28 | Equipe |

A equipe manteve as 9 histórias e os 28 pontos conforme o planejamento vigente no Jira. Qualquer alteração de escopo deve ser decidida com o PO e registrada com a situação real das entregas.

# 5. Trabalho técnico que vem junto

- Subir o banco PostgreSQL com Docker para todo mundo rodar igual;

- Criar as tabelas de usuário, jogo e chave de ativação;

- Colocar dados de exemplo (jogos fictícios, alguns esgotados) para testar e mostrar na Review;

- Começar o front-end em React com as telas de cadastro, login, listagem e detalhe.

# 6. Riscos da sprint

| Risco | O que vamos fazer |
| --- | --- |
| Primeira sprint, sem histórico de velocity | Acompanhar os 28 pontos e usar o resultado real para calcular a primeira velocity |
| Pouco tempo por causa do trabalho de cada um | Avisar no Planning a disponibilidade e usar a daily para não travar |
| Ambiente não funcionar na máquina de alguém | Testar o ambiente na primeira semana e pedir ajuda ao DevOps |

# 7. Como vamos acompanhar

- Daily pelo grupo da equipe na segunda, quarta e sexta: o que fiz, o que vou fazer e se tem algum impedimento;

- Quadro do Jira atualizado sempre que uma tarefa mudar de coluna;

- Gráfico de burndown do Jira olhado durante a sprint pelo Scrum Master.

# 8. Como vamos mostrar na Review

- Abrir o catálogo sem login e passar as páginas;

- Abrir um jogo com estoque e um esgotado;

- Cadastrar um cliente e tentar repetir o mesmo e-mail;

- Entrar com o cliente criado e tentar uma senha errada.

# 9. Definition of Done

As histórias seguem a Definition of Done combinada pela equipe (documento de DoR e DoD).