# Acompanhamento e Resultados da Sprint 1

Projeto GameKeys | versão preliminar atualizada em 27 de outubro de 2026

Status do documento: acompanhamento preliminar. Os números refletem o Jira, o GitHub, o CI e a regressão local segura em 27/10/2026. Não substituem a Review, a Retrospectiva, a validação do QA ou o aceite do PO.

# 1  Visão atual da sprint

| Situação | Histórias | Pontos | Leitura em 27/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejado | 9 | 28 | Planejamento vigente registrado na GK-39 |
| Concluído no Jira | 5 | 18 | GK-9, GK-10, GK-57, GK-58 e GK-63 |
| Em revisão | 2 | 8 | GK-7 e GK-8 |
| Em andamento | 2 | 2 | GK-60 e GK-61 |

# 2  Situação das histórias

| Chave | Entrega | Pontos | Situação confirmada | Pendência principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GK-7 | Cadastro de cliente | 3 | Em revisão no Jira; PR #9 integrada à main | Revisão independente, GK-80/QA e aceite do PO |
| GK-8 | Login | 5 | Em revisão no Jira; PR #10 integrada à main; CI verde | Sem review registrada; validar GK-83/QA e obter aceite explícito do PO |
| GK-9 | Listagem de jogos | 5 | Concluída no Jira; PR 7 integrada | Conferir revisão, QA, aceite e DoD na Review |
| GK-10 | Detalhe do jogo | 2 | Concluída no Jira; PR #8 integrada | Sem review registrada; conferir QA, aceite e DoD na Review |
| GK-57 | Estruturação Banco de Dados | 5 | Concluída no Jira | Conferir evidências finais na Review |
| GK-58 | Estudo do Banco de Dados | 3 | Concluída no Jira | Conferir evidências finais na Review |
| GK-60 | Reunião da Equipe | 1 | Em andamento | Completar registros comprovados das cerimônias |
| GK-61 | Resultados da Sprint | 1 | Em andamento | Consolidar após Review e Retrospectiva |
| GK-63 | Estruturação do Back-End | 3 | Concluída no Jira | Conferir evidências finais na Review |

# 3  Evidências de desenvolvimento

| Evidência | Resultado confirmado | Observação |
| --- | --- | --- |
| PR 7 — GK-9 | Integrada | Checks do PR verdes; nenhuma review registrada |
| PR 8 — GK-10 | Integrada | Checks do PR verdes; nenhuma review registrada |
| PR #9 — GK-7 | Integrada à main; 4 de 4 checks verdes | Sem review registrada; GK-80/QA e aceite do PO pendentes |
| PR #10 — GK-8 | Integrada à main; 4 de 4 checks verdes | Mesclada por Pedro em 26/10 às 22:31 BRT; sem review registrada. As marcações de QA, revisão e aceite no texto do PR não têm comprovação correspondente. |
| Testes locais GK-7 | 87 pytest; 27 Cypress; 9 integração | Regressão completa aprovada com PostgreSQL local isolado; QA formal pendente |
| Testes locais GK-8 | 87 pytest; 27 Cypress; 9 integração | Regressão completa aprovada; CI da main permanece verde |
| CI na main | 29 de 29 execuções aprovadas na main | Último commit conferido: 8e7911c; PR #13 também verde e ainda aberto |
| Bugs desde 20/10 | 1 bug de severidade Alta registrado: GK-106 | Proteção implementada no PR #13; revisão, QA e merge pendentes |

# 4  Impedimentos e riscos acompanhados

| Item | Situação verificável | Ação em acompanhamento |
| --- | --- | --- |
| Dependência GK-8/GK-7 | Dependência técnica integrada: PRs #9 e #10 estão na main. Revisão independente, GK-80, GK-83 e aceite do PO não têm evidência. | Tratar os gates formais como pendentes; merge não substitui QA, revisão ou aceite |
| Revisão das entregas | PRs #9 e #10 foram mescladas sem review registrada no GitHub | Solicitar revisão técnica rastreável e validação formal de GK-80 e GK-83 |
| Documentação da Planning | Plano oficial corrigido para 9 histórias/28 pontos; três XLSX oficiais atualizados no Drive e sincronizados no PR #12 | Obter revisão independente do PR #12 e concluir os registros após as cerimônias |
| Resultado final | Sprint em andamento até 29/10; 18 pontos concluídos no Jira, 8 em revisão, 2 em andamento; 26 pontos tecnicamente implementados | Confirmar QA, aceite e velocity final na Review; não confundir integração técnica com DoD |

# 5  Informações ainda pendentes

PENDENTE — presença e participantes confirmados nas cerimônias;

PENDENTE — disponibilidade real em horas de cada integrante;

PENDENTE — decisões, feedback e dificuldades registrados na Review;

PENDENTE — ações de melhoria definidas na Retrospectiva;

PENDENTE — validação dos critérios e das métricas pelo QA;

PENDENTE — aceite ou rejeição de cada entrega pelo PO;

PENDENTE — pontos efetivamente aceitos e velocity final;

PENDENTE — situação final dos riscos e dos itens não concluídos;

CONCLUÍDO — três planilhas oficiais do Google Drive atualizadas e verificadas; sincronização da branch do PR #12 preparada. PENDENTE — revisão independente e registros finais das cerimônias.

# 6  Próximos passos por responsabilidade

| Responsabilidade | Próximo passo já previsto | Estado |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Manter Jira/documentos coerentes, conduzir Review/Retrospectiva e registrar decisões reais | Em andamento |
| QA | Executar e registrar GK-80 e GK-83; validar regressão e métricas de qualidade, incluindo GK-106 | Pendente de execução e evidência por Wagner |
| PO | Aceitar ou rejeitar as histórias, decidir exceções de processo e autorizar o lançamento | Pendente de registro explícito por Pedro |
| Outro integrante | Revisar os PRs #12 e #13 e registrar a evidência técnica | Pendente; não substituir por inferência a partir do merge |