## Acordo da equipe
DEFINITION OF DONE – SPRINT E RELEASE
Projeto | GameKeys - loja web de jogos digitais vendidos por chave de ativação
Equipe | Pedro Lucas Vaz de Andrade, Wagner Tiburcio da Silva Junior e Rodrigo Almeida Gomes
Versão | 1.0
Data do acordo | 19/10/2026
Acordada na | Sprint 0 (apresentada na Planning da Sprint 1, em 20/10/2026)
Responsável pela manutenção (SM) | Pedro Lucas Vaz de Andrade (Release 2; Rodrigo Almeida Gomes na Release 1)
Repositório | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2
COMO USAR
A DoD de US (por história de usuário) fica no template da US e no pull request. Esta planilha cobre os níveis de SPRINT e de RELEASE.
A DoD é apresentada na Sprint Planning e verificada item a item na Sprint Review. Quem verifica: QA. Quem aceita: PO. Quem mantém o acordo: SM.
Em cada coluna de sprint ou release, escolha Sim, Não ou N/A (não se aplica). Registre em "Evidência" o link ou arquivo que comprova o item.
Um critério marcado "Não" precisa de uma observação (motivo e plano) e volta ao backlog ou à próxima sprint.
Cada equipe pode editar, remover ou acrescentar critérios nas linhas "Critérios da equipe", desde que o acordo seja registrado no histórico abaixo.
A linha de percentual no fim de cada aba calcula o que foi cumprido, ignorando os N/A.
HISTÓRICO DE REVISÃO DO ACORDO (revisar na Retrospectiva de cada release)
Data | Versão | Mudança | Motivo | Aprovado por
19/10/2026 | 1.0 | Versão inicial a partir do template da disciplina. Troca de GitHub Projects por Jira nos critérios 10 e 21, e critérios da equipe ligados aos 3 atributos de qualidade (segurança, confiabilidade e usabilidade). | A disciplina passou a usar o Jira e o Plano de Qualidade definiu os 3 atributos. | Equipe (Pedro, Wagner e Rodrigo) na Planning da Sprint 1, em 20/10/2026
Assinaturas de ciência (nomes dos integrantes e papel nesta release)
Pedro Lucas Vaz de Andrade - PO e DevOps (Release 1) - de acordo em 20/10/2026
Wagner Tiburcio da Silva Junior - QA (Release 1) - de acordo em 20/10/2026
Rodrigo Almeida Gomes - Scrum Master (Release 1) - de acordo em 20/10/2026
Pedro Lucas Vaz de Andrade - Scrum Master (Release 2) - de acordo pendente, Planning da Sprint 2 em 03/11/2026
Wagner Tiburcio da Silva Junior - PO e DevOps (Release 2) - de acordo pendente, Planning da Sprint 2 em 03/11/2026
Rodrigo Almeida Gomes - QA (Release 2) - de acordo pendente, Planning da Sprint 2 em 03/11/2026

## DoD da Sprint
DEFINITION OF DONE – NÍVEL SPRINT (verificada na Sprint Review)
Nº | Critério | Quem verifica | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Evidência (link ou arquivo) | Observações
A. META E ENTREGAS DA SPRINT
1 | Sprint Goal atingido (ou desvio justificado nas observações) | PO | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/jira/software/projects/GK/boards/34 | Em 28/10/2026: catálogo (GK-9), detalhe (GK-10), cadastro (GK-7) e login (GK-8) concluídos no Jira e integrados à main com CI verde. QA (Wagner) e aceite do PO (Pedro) comunicados ao SM e registrados por Rodrigo no Jira em 28/10/2026 (GK-7, GK-8 e GK-61). Demonstração na Review de 29/10.
2 | Todas as US marcadas como concluídas atendem à DoD de US acordada pela equipe | QA | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Não | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2/pulls?q=is%3Apr+is%3Amerged | 8 de 9 US concluídas no Jira (27 de 28 pontos), com testes, CI e aceite, mas sem review antes do merge: 0 de 13 PRs mesclados têm review no GitHub (10 de 13 mesclados por outro integrante). Exceção registrada nas issues (GK-7, GK-8, GK-106), sem review retroativa. Plano: 1 aprovação antes de cada merge a partir da Sprint 2 (Q-11).
3 | Itens não concluídos voltaram ao backlog, com a pendência registrada na issue | PO | Sprint 0: Não |  | GK-61 (1 ponto) segue Em revisão até a Review e a Retrospectiva de 29/10; conferir no fechamento da sprint. GK-68 e GK-105 estão no backlog, fora da sprint.
4 | Incremento demonstrado ao PO na Sprint Review | SM | Sprint 0: Sim |  | Review marcada para 29/10/2026; demonstração de cadastro, login, catálogo e detalhe. Marcar depois da reunião.
5 | Aceite ou rejeição de cada US registrado nas issues | PO | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/browse/GK-9 | Aceite do PO registrado em cada card em 28/10/2026: GK-7, GK-8, GK-9, GK-10, GK-57, GK-58, GK-63 (e GK-105, GK-106). GK-61 é aceita na Review.
B. QUALIDADE E INTEGRAÇÃO
6 | Pipeline de CI verde na branch principal ao fim da sprint | DevOps | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2/actions/runs/40687889647 | 32 de 32 execuções do CI verdes na main até 28/10/2026. Último commit verificado: ca0235f (merge do PR #14), run 40687889647.
7 | Bugs encontrados na sprint registrados com evidências e severidade | QA | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/browse/GK-106 | 1 bug de severidade Alta registrado em 27/10/2026 (GK-106), com causa, evidências, critérios e responsável. Concluído em 28/10/2026 com a confirmação do QA registrada pelo SM.
8 | Nenhum bug crítico ou alto em aberto sem plano de tratamento | QA | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2/pull/13 | GK-106 (Alta) corrigido na main pelo PR #13 (8f2827e) e Concluído no Jira em 28/10/2026; regressão da proteção 9/9. Nenhum bug crítico ou alto em aberto.
9 | Regressão dos itens afetados executada | QA | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2/actions/runs/40687889647 | CI completo verde na main em 28/10/2026 (ca0235f, run 40687889647): ruff, smoke, pytest, Cypress E2E e integração tela, API e PostgreSQL. Regressão: 87/87 backend, 27/27 E2E e 9/9 integração. QA (Wagner) e aceite do PO (Pedro) comunicados ao SM e registrados por Rodrigo no Jira em 28/10/2026.
C. GESTÃO E CERIMÔNIAS
10 | Board do Jira atualizado (status, responsável, story points, sprint) | SM | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/jira/software/projects/GK/boards/34 | Sprint 1 conferida em 28/10/2026: 8 de 9 US concluídas (27 de 28 pontos); GK-61 Em revisão; bug GK-106 Concluído. Responsáveis, pontos e sprint preenchidos; GK-68 e GK-105 no backlog.
11 | Sprint Planning realizada, com plano da sprint e Sprint Goal | SM | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | docs/Plano-Sprint-1.docx; Sprint 1 no Jira (GK-39) | Planning em 20/10/2026, Sprint Goal registrado na Sprint 1 do Jira.
12 | Ata da Review em docs/sprints/ | SM | Sprint 0: Sim |  | Ata em docs/sprints/Ata-Review-Sprint-1.docx; Review marcada para 29/10/2026.
13 | Ata da Retrospectiva em docs/sprints/, com ações, responsáveis e prazos | SM | Sprint 0: Sim |  | Ata em docs/sprints/Ata-Retrospectiva-Sprint-1.docx; Retrospectiva marcada para 29/10/2026.
14 | Ações da retrospectiva anterior acompanhadas | SM | Sprint 0: Sim; Sprint 1: N/A |  | Primeira retrospectiva com ações registradas: não havia ações anteriores para acompanhar (Ata da Retrospectiva da Sprint 1, seção 4).
15 | Impedimentos registrados com status e resolução | SM | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/browse/GK-96 | Impedimento de segurança dos testes registrado na GK-106, relacionado a GK-91/GK-57 e tratado no PR #13. Pendências humanas seguem registradas sem antecipar aceite.
D. MÉTRICAS E PLANEJAMENTO
16 | Métricas da sprint registradas (burndown e velocity) | SM | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | docs/releases/Relatorio-de-Metricas-R1.docx; docs/sprints/Acompanhamento-e-Resultados-Sprint-1.docx | Velocity e burndown da Sprint 1 no Relatório de Métricas R1: 27 de 28 pontos em 28/10/2026; atualizar a GK-61 (1 ponto) no fechamento de 29/10.
17 | Backlog repriorizado pelo PO | PO | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/browse/GK-3 | Backlog da Release 2 repriorizado pelo PO em 28/10/2026 pela ordem de dependência (GK-11, GK-12, GK-15, GK-14, GK-16, GK-13, GK-48, GK-68), com proposta para a Sprint 2.
18 | Planilha de riscos atualizada | SM | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | docs/Analise-de-Riscos-Baseada-em-Defeitos.xlsx (situação dos riscos em 28/10/2026)
19 | Itens da próxima sprint com critérios de aceite escritos e estimados (DoR) | PO | Sprint 0: Sim; Sprint 1: Sim | https://pedrolucas0721.atlassian.net/browse/GK-3 | GK-11 a GK-16 com Gherkin, story points, prioridade, dependências e DoR completa em 28/10/2026. RNFs GK-46, GK-47 e GK-48 estimados no Planning Poker da Sprint 2.
Critérios da equipe (acrescentar conforme o acordo: ex. acessibilidade, desempenho, segurança)
20 | Testes de segurança passando no CI: senha só com hash e rotas protegidas recusando quem não tem permissão | QA | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | backend/tests/test_driver_senha_hash.py; backend/tests/test_clientes*.py; backend/tests/test_autenticacao.py; CI da main | Senha só com hash (GK-69, GK-7) e rota protegida recusando token ausente, inválido ou expirado (GK-8, GK-71), com testes verdes no CI da main em 28/10/2026. Perfil errado depende das rotas de administrador (Release 3). QA (Wagner) e aceite do PO (Pedro) comunicados ao SM e registrados por Rodrigo no Jira em 28/10/2026.
21 | Nenhuma chave vendida em duplicidade no teste de concorrência (a partir da Sprint 2) | QA | Sprint 0: N/A; Sprint 1: N/A |  | Critério vale a partir da Sprint 2 (compra e chaves).
22 | Telas entregues com mensagens de erro em português e estados de carregando, vazio e erro | QA | Sprint 0: N/A; Sprint 1: Sim | frontend/cypress/e2e/*.feature; frontend/cypress/integracao; CI da main | Cadastro, login, catálogo e detalhe com mensagens em português e cenários de carregando, catálogo vazio e falha com recuperação, verdes no CI em 28/10/2026 (GK-76). QA (Wagner) e aceite do PO (Pedro) comunicados ao SM e registrados por Rodrigo no Jira em 28/10/2026.
23 | Dashboard GameKeys - Relatórios e datas limite do Jira conferidos | SM | Sprint 0: N/A |  | Conferir o dashboard GameKeys - Relatórios e as datas da Sprint 1 no Jira na Review de 29/10.
% de critérios cumpridos (Sim ÷ (Sim + Não), ignorando N/A)
Critérios ainda sem resposta

## DoD da Release
DEFINITION OF DONE – NÍVEL RELEASE (Release = 2 sprints)
Nº | Critério | Quem verifica | Release 1 | Release 2 | Release 3 | Release 4 | Evidência (link ou arquivo) | Observações
A. ENTREGA DA VERSÃO
1 | Versão funcional demonstrada na Review de release | PO | [5 empty] | Demonstração na Review de 29/10/2026, no ambiente de desenvolvimento documentado. Marcar depois da reunião.
2 | Versão implantada em ambiente de homologação e demonstrada | DevOps | N/A
3 | Tag e release criadas no repositório | DevOps | [5 empty] | Nenhuma tag ou release no repositório em 28/10/2026; criar a v0.1.0 no fechamento da Release 1 (29/10).
4 | Ciclo de regressão executado antes da apresentação | QA | Sim |  |  |  | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2/actions/runs/40687889647 | CI completo verde na main em 28/10/2026 depois do último merge (PR #14, ca0235f): ruff, pytest, Cypress E2E e integração com PostgreSQL. QA (Wagner) e aceite do PO (Pedro) comunicados ao SM e registrados por Rodrigo no Jira em 28/10/2026.
5 | README atualizado (descrição, como executar e como testar) | DevOps | Sim |  |  |  | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2#readme | README com descrição, como executar e como testar, incluindo o PostgreSQL local isolado para os testes (PR #13, mesclado em 28/10/2026).
B. DOCUMENTAÇÃO EM docs/releases/
6 | Release notes | PO | Sim |  |  |  | docs/releases/Release-Notes-R1.docx | Entregas, RNFs, itens fora, problemas conhecidos, números e próxima release preenchidos em 28/10/2026.
7 | Relatório de qualidade da release (bugs encontrados e corrigidos, métricas do plano de qualidade) | QA | Sim |  |  |  | docs/releases/Relatorio-de-Qualidade-R1.docx | 15 metas com Resultado R1 e Atendeu?, 30 de 30 casos executados, bugs, DoD dos itens, regressão e ações de melhoria (28/10/2026).
8 | Relatório de métricas (velocity, burndown, impedimentos recorrentes) | SM | Sim |  |  |  | docs/releases/Relatorio-de-Metricas-R1.docx | Velocity, burndown da Sprint 1, impedimentos e indicadores de processo (28/10/2026).
9 | Relatório do pipeline | DevOps | Sim |  |  |  | docs/releases/Relatorio-do-Pipeline-R1.docx | Etapas do CI, 32 de 32 execuções verdes na main, duração e mudanças da Release 1 (28/10/2026).
10 | Retrospectiva de release registrada, olhando o processo como um todo | SM | [5 empty] | Seção 8 da Ata da Retrospectiva, preenchida na reunião de 29/10/2026.
C. GESTÃO E ROTAÇÃO DE PAPÉIS
11 | Backlog repriorizado para a próxima release, com base no feedback | PO | Sim |  |  | N/A | https://pedrolucas0721.atlassian.net/browse/GK-3 | Release 2 repriorizada pelo PO em 28/10/2026 pela ordem de dependência; ajustar com o feedback da Review, se houver.
12 | Papéis da próxima release definidos e registrados no README | SM | Sim |  |  | N/A | https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2#equipe | Release 2: Pedro SM, Wagner PO e DevOps, Rodrigo QA.
13 | Passagem de bastão planejada entre os papéis atual e novo | SM | Sim |  |  | N/A | README.md, seção Equipe | Passagem de bastão por papel registrada no README (o que cada um recebe e o que fica em aberto).
14 | Avaliação entre pares preenchida por todos os integrantes | SM | [5 empty] | Cada integrante preenche a avaliação entre pares no fechamento da Release 1.
15 | Planilha de riscos atualizada | SM | Sim |  |  |  | docs/Analise-de-Riscos-Baseada-em-Defeitos.xlsx; versão oficial atualizada em 28/10/2026
D. SOMENTE RELEASE 4 (ENTREGA FINAL E DEMO DAY)
16 | Demo funcional apresentada à banca ou convidados, com roteiro ensaiado | PO | N/A | N/A | N/A
17 | Product Backlog completo, com status de cada US e vínculo às releases | PO | N/A | N/A | N/A
18 | Atas de todas as plannings, reviews e retrospectivas em docs/sprints/ | SM | N/A | N/A | N/A
19 | Relatórios das 4 releases reunidos em docs/releases/ | SM | N/A | N/A | N/A
20 | Planilha de riscos final, com o que ocorreu e como foi tratado | SM | N/A | N/A | N/A
21 | Capturas das métricas do Jira (dashboard, burndown e velocity) ao longo do semestre | SM | N/A | N/A | N/A
22 | Documento de lições aprendidas, conforme o template | SM | N/A | N/A | N/A
23 | Documentação de infraestrutura e de como reproduzir o ambiente | DevOps | N/A | N/A | N/A
24 | Relatório final de qualidade do projeto | QA | N/A | N/A | N/A
Critérios da equipe (acrescentar conforme o acordo: ex. acessibilidade, desempenho, segurança)
25 | Metas do Plano de Qualidade medidas e registradas no relatório de qualidade da release | QA | Sim |  |  |  |  | Resultado R1 e Atendeu? das 15 metas no Relatório de Qualidade R1 e no Plano de Qualidade (28/10/2026): 12 de 13 aplicáveis atendidas; Q-11 não atendida.
26 | Drivers arquiteturais da release verificados, com resultado obtido e evidência | QA | Sim |  |  |  | GK-69, GK-71 e GK-76 no Jira; backend/tests/test_driver_senha_hash.py, test_autenticacao.py, test_clientes.py; frontend/cypress/e2e; https://github.com/PedroLuvaz/gamekeys-uepb-2026-2/actions/runs/40687889647 | Os 3 drivers da Release 1 concluídos no Jira em 28/10/2026 com testes verdes no CI: DA-SEG-I1-01 senha só como hash (GK-69), DA-SEG-I3-01 token válido nas rotas protegidas (GK-71; perfil na Release 3) e DA-USA-I2-03 mensagens em português (GK-76).
27 | Teste de usabilidade com colegas no fluxo principal (a partir da Release 2) | PO | N/A |  |  |  |  | O teste de usabilidade começa na Release 2 (Q-05 do Plano de Qualidade).
28 | Versão marcada como lançada no Jira (Releases) | DevOps | [5 empty] | Release 1 ainda não marcada como lançada no Jira em 28/10/2026; marcar no fechamento (29/10).
% de critérios cumpridos (Sim ÷ (Sim + Não), ignorando N/A)
Critérios ainda sem resposta