## Orientações
ATIVIDADE 0.3 – ANÁLISE DE RISCOS BASEADA EM DEFEITOS
Como funciona | Cada equipe escolhe 3 atributos de qualidade para o projeto (ex.: Segurança, Confiabilidade, Usabilidade, Desempenho). Cada integrante identifica, analisa e define a resposta para 1 risco por atributo. Equipe de 3 = 9 riscos; equipe de 2 = 6 riscos.
Onde preencher | Aba "Riscos": um bloco por atributo de qualidade, uma linha por integrante. Troque << Nome do Sistema >> e << Atributo de Qualidade >> em cada bloco. A aba "Exemplo" mostra dois casos preenchidos.
PASSO A PASSO
1. Atributo (Parâmetro) | Defina os 3 atributos de qualidade do projeto e escreva-os no cabeçalho de cada bloco.
2. Palavra Guia | Escolha na lista (coluna M) a palavra que orienta o raciocínio do defeito: Nenhum, Mais, Menos, Parte de, Tanto quanto, Reverso, Substituição, Antes, Depois, Mais cedo, Mais tarde.
3. Defeito | Descreva o que pode dar errado no sistema relacionado ao atributo, aplicando a palavra guia. Ex.: "Um produto errado ser entregue ao cliente".
4. Causa | Por que o defeito ocorreria (falha de implementação, de dado, de processo, de integração…).
5. Detecção | Como o defeito seria percebido ou testado (teste funcional, exploratório, revisão, monitoramento, verificação de código…).
6. Consequências | O impacto no usuário e no negócio caso o defeito ocorra.
7. P e S | Atribua P (probabilidade) e S (severidade) de 1 a 5 conforme as escalas abaixo. A coluna Risco é calculada sozinha.
8. Providências | A ação concreta da equipe para tratar o risco (teste de unidade, validação, monitoramento, mudança de projeto…). Vire uma issue no Azure/ Jira com responsável e sprint.
9. Entrega | Salve a planilha no Jira/ Azure na Epic Risco. Os riscos com estratégia "Evitar" ou "Mitigar" entram no backlog como tarefas.
ESCALAS (seguem a matriz de impactos da aba Riscos)
P – Probabilidade | Significado
1 – Muito provável | Deve acontecer; já ocorreu em projetos parecidos
2 – Provável | Acontece com frequência
3 – Possível | Pode acontecer em algum momento
4 – Improvável | Pouco provável, mas possível
5 – Muito improvável | Só em situações excepcionais
S – Severidade | Significado
1 – Leve | Incômodo, sem perda de funcionalidade
2 – Menor | Afeta pouco o uso; contorno simples
3 – Significativa | Compromete uma funcionalidade importante
4 – Grave | Compromete o objetivo do sistema ou causa perdas relevantes
5 – Maior | Inviabiliza o sistema, causa dano grave ou expõe dados
COMO LER O RISCO
Risco = (6 − P) × S | Fórmula da matriz de impactos: P = 1 (muito provável) pesa mais que P = 5. Exemplo: P = 1 e S = 3 resulta em Risco 15.
Risco de 1 a 5 (verde) | Estratégia: Monitorar / Prevenir.
Risco de 6 a 12 (amarelo) | Estratégia: Mitigar / Prevenir.
Risco de 15 a 25 (vermelho) | Estratégia: Evitar. Obrigatório ter providência clara e priorizada no backlog.
CHECKLIST DA ENTREGA
[ ] 3 atributos de qualidade definidos e escritos nos blocos
[ ] 1 risco por integrante em cada atributo (9 riscos para 3 integrantes; 6 para 2)
[ ] Palavra guia escolhida em todos os riscos
[ ] Defeito, causa, detecção e consequências preenchidos de forma específica ao projeto
[ ] P e S atribuídos (1 a 5) e Risco calculado
[ ] Providência concreta para cada risco, com responsável e sprint
[ ] Riscos vermelhos tratados em issues no Jira/Azure
[ ] Planilha salva no Jira/Azure
[ ] Professora e monitora com acesso

## Riscos
ANÁLISE DE RISCOS QUALITATIVA BASEADA EM DEFEITOS
| Risco 1 a 5: Monitorar / Prevenir |  | Risco 6 a 12: Mitigar / Prevenir |  | Risco 15 a 25: Evitar | Risco = (6 − P) × S
| Sistema: GameKeys (loja web de jogos digitais vendidos por chave de ativação) | [9 empty] | Palavras Guia:
| Parâmetro: Segurança | [10 empty] | Nenhum
Mais
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia |  | Menos
Pedro (I1) | Nenhum | A senha do cliente ser gravada sem nenhuma proteção (texto puro) ou devolvida pela API | Falha de implementação no cadastro: esquecer o hash ou incluir o campo de senha na resposta | Teste automatizado (pytest) que lê o banco e a resposta do cadastro e do login; revisão de código no PR | Vazamento de senhas, contas invadidas, exposição de dados pessoais e perda de confiança na loja | 4 | 5 |  | Hash bcrypt no cadastro e teste que garante que a senha não aparece no banco nem na resposta. Issue GK-43 (Release 1, Sprint 1). Responsável: Pedro Situação em 28/10/2026: atendido tecnicamente no main: restrição bcrypt em core.usuarios (GK-90), cadastro GK-7/PR #9 e driver GK-69/PR #6. Regressão local: 87/87 testes backend, 27/27 E2E e 9/9 integrações; CI da main 31/31 verde. Validação formal do QA permanece pendente. |  |  | Parte de
Wagner (I2) | Mais | Um cliente ver mais do que deveria: chaves ou pedidos de outro cliente | Consulta da biblioteca ou dos pedidos sem filtrar pelo usuário do token, ou id do pedido aceito na URL sem checar o dono | Teste de API com dois clientes tentando abrir o pedido um do outro; teste exploratório trocando o id na URL | Chave paga entregue a quem não comprou, prejuízo para o dono da conta e exposição de dados | 3 | 5 |  | Filtrar toda consulta de pedido e de chave pelo usuário logado e testar o acesso cruzado. Issues GK-49 e GK-17 (Release 3, Sprints 4 e 5). Responsável: Wagner |  |  | Tanto quanto
Rodrigo (I3) | Mais tarde | A sessão continuar válida mais tarde do que o prazo, ou uma rota de administrador aceitar o token de um cliente | Validação do token JWT sem checar a expiração ou o perfil nas rotas protegidas | Testes de API com token vencido, adulterado e com perfil errado em cada rota protegida | Pessoa sem permissão altera jogos e chaves ou vê os pedidos de todos os clientes | 3 | 4 |  | Uma única verificação de autenticação que valida expiração e perfil, com teste para cada rota protegida. Issues GK-44 (Release 1, Sprint 1) e GK-50 (Release 3). Responsável: Rodrigo Situação em 27/10/2026: parcial: login e sessão no main (GK-8, PR #10), com validação de expiração e usuário ativo; token ausente, inválido e expirado cobertos na regressão automatizada. Falta o teste de perfil errado, dependente das rotas de administrador (GK-50, Release 3), e a validação formal do QA. |  |  | Reverso
Antes
| Sistema: GameKeys (loja web de jogos digitais vendidos por chave de ativação) | [10 empty] | Depois
| Parâmetro: Confiabilidade | [10 empty] | Mais cedo
Mais tarde
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia |  | Substituição
Pedro (I1) | Mais | A mesma chave de ativação ser entregue a mais de um cliente | Duas compras simultâneas do último exemplar lendo a mesma chave como disponível (concorrência no checkout) | Teste de concorrência com várias compras ao mesmo tempo e consulta de chaves repetidas no banco | Cliente paga e recebe chave já usada: reembolso, reclamação e quebra da regra principal do sistema | 2 | 5 |  | Reservar a chave dentro de uma transação com bloqueio de linha (SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED) e manter o teste de concorrência no CI. Issues GK-46 e GK-15 (Release 2, Sprints 2 e 3). Responsável: Pedro Situação em 27/10/2026: modelo previsto no DER v1.0 (GK-103/GK-104): chave_id único em vendas.itens_pedido; implementação e teste de concorrência na Release 2.
Wagner (I2) | Depois | O valor do pedido mudar depois da compra quando o administrador altera o preço do jogo | O pedido calcular o total com o preço atual do jogo em vez de guardar o preço do momento da compra | Teste de API: comprar, alterar o preço do jogo e conferir o pedido; revisão do modelo de dados | Cliente cobrado por um valor diferente do que aceitou; histórico e indicadores de venda errados | 3 | 4 |  | Gravar o preço unitário no item do pedido no checkout e testar a alteração de preço depois da compra. Issues GK-47 e GK-14 (Release 2, Sprints 2 e 3). Responsável: Wagner
Rodrigo (I3) | Parte de | Só parte de um lote de chaves ser gravado quando uma linha do arquivo tem erro ou chave repetida | Gravação linha a linha, sem uma transação única e sem checar chaves repetidas antes | Teste com um lote que tem uma chave repetida no meio, contando as chaves antes e depois | Estoque diferente do esperado, chave repetida à venda e retrabalho do administrador | 3 | 3 |  | Cadastro em lote numa transação tudo ou nada, com validação de duplicidade antes de gravar. Issues GK-51 e GK-22 (Release 3, Sprints 4 e 5). Responsável: Rodrigo
Sistema: GameKeys (loja web de jogos digitais vendidos por chave de ativação)
Parâmetro: Usabilidade
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia
Pedro (I1) | Menos | Menos clientes concluírem a compra porque não entendem o fluxo (cadastro, carrinho, pagamento e biblioteca) | Telas sem indicação do próximo passo e botões pouco claros | Teste com 5 colegas da turma fazendo o fluxo principal sem ajuda, anotando onde travaram | Vendas perdidas e demonstração confusa na Review | 3 | 3 |  | Teste de usabilidade com colegas a cada release a partir da Release 2 e ajustes nas telas onde houver dúvida. Issue GK-52 (Release 3, Sprints 4 e 5). Responsável: Pedro
Wagner (I2) | Substituição | Uma mensagem técnica (em inglês ou código de erro) aparecer no lugar de uma explicação do que fazer | O front mostrar o erro cru da API e a API não ter um formato padrão de mensagem | Checklist do QA em cada história, provocando os erros de validação de cada formulário | Cliente não sabe como corrigir o problema e desiste do cadastro ou da compra | 2 | 2 |  | Formato único de erro na API com mensagem em português e exibição ao lado do campo no front. Issue GK-45 (Release 1, Sprint 1). Responsável: Wagner Situação em 27/10/2026: parcial: cadastro e login respondem em português sem expor detalhes técnicos; regressão local com 27/27 cenários E2E e 9/9 integrações aprovada. Falta confirmar a exibição junto ao campo e registrar o checklist formal do QA.
Rodrigo (I3) | Nenhum | Nenhuma resposta na tela quando a API demora ou está fora do ar: a tela fica em branco | Componentes de tela sem os estados de carregando, lista vazia e erro | Teste manual simulando API lenta, lista vazia e API desligada (ferramentas do navegador) | Cliente acha que o site quebrou e abandona a compra | 2 | 3 |  | Padrão de três estados (carregando, vazio e erro com tentar de novo) em todas as listagens. Issue GK-48 (Release 2, Sprints 2 e 3). Responsável: Rodrigo
Note on I7: Risco = P x S

## Exemplo
Sistema: Vendas de Hortifruti
Parâmetro: Segurança do Pedido
Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências
Substituição | Um produto errado ser entregue ao cliente | Troca de produtos | Duplo check dos produtos | Perder a confiança do cliente, o cliente devolver a compra, perda financeira, atraso | 1 | 3 | 15 | Implementar um esquema de monitoramento dos pedidos com dupla checagem para garantir que o cliente não receba errado
| Um produto ser entregue ao cliente errado | Troca de Clientes | Verificação do código do cliente | Perder a confiança do cliente, perda de produtos, porque o cliente que não recebeu precisará receber e nada garante que o que recebeu devolva | 1 | 3 | 15 | Implementar uma verificação do código do cliente com o pedido realizado.
Sistema: Emprestimos de Comics books
Parâmetro: Confiabilidade no Emprestimo
Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências
Depois | O número total de livros não ser atualizado depois que o emprestimo foi devolvido. | falha na conexão com o BD/ falha na implementação da devolução do comic book | Monitorar acesso ao BD/ Teste Funcional e Exploratório para devolução de livros | Não é possivel emprestar o valor atual de livros desponíveis | 3 | 3 | 9 | Implementar testes de unidade para verificar se atualização do objeto no banco de dados é realizado com sucesso
Note on I6: Risco = P x S
Note on I13: Risco = P x S