Registro de Riscos

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

# 1. Como usamos este registro

Aqui ficam os riscos que podem atrapalhar o projeto, o quanto eles preocupam e o que vamos fazer com cada um. O Scrum Master mantém o documento atualizado e a equipe revisa os riscos em toda retrospectiva: risco novo entra, risco que não faz mais sentido é fechado.

- Probabilidade (P): Baixa = 1, Média = 2, Alta = 3.

- Impacto (I): Baixo = 1, Médio = 2, Alto = 3.

- Exposição = P × I. De 1 a 2 é baixa, de 3 a 4 é média e de 6 a 9 é alta. Os riscos de exposição alta são olhados primeiro.

- Estratégia: Evitar (tirar a causa), Mitigar (diminuir a chance ou o impacto), Transferir (passar para outro) ou Aceitar (conviver e reagir se acontecer).

# 2. Riscos

| ID | Risco | P | I | Exposição | Estratégia | O que vamos fazer | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Pouco tempo da equipe por causa do trabalho e de outras disciplinas | Alta (3) | Alto (3) | Alta (9) | Mitigar | Planejar a sprint abaixo da capacidade, avisar impedimento na daily e redistribuir tarefa parada há mais de 3 dias | SM |
| R02 | Estimativas erradas na Sprint 1, porque ainda não temos velocity | Alta (3) | Médio (2) | Alta (6) | Mitigar | Começar com 15 pontos e ajustar a partir da velocity real de cada sprint | PO |
| R03 | A mesma chave ser vendida para dois clientes em compras ao mesmo tempo | Média (2) | Alto (3) | Alta (6) | Mitigar | Reservar a chave dentro de uma transação com bloqueio no banco e ter teste de concorrência (GK-15) | QA |
| R04 | Falta de um integrante no dia da apresentação (só pode apresentar com os 3) | Média (2) | Alto (3) | Alta (6) | Mitigar | Confirmar as datas com antecedência e todos ensaiarem a apresentação inteira, não só a própria parte | SM |
| R05 | Jira desatualizado, sem mostrar o andamento real (a nota depende dessa evidência) | Média (2) | Alto (3) | Alta (6) | Mitigar | Mover o card assim que a tarefa muda e o SM conferir o quadro em toda daily | SM |
| R06 | Escopo maior do que o tempo, principalmente com o recesso antes da Release 4 | Média (2) | Alto (3) | Alta (6) | Mitigar | Manter o backlog priorizado; GK-29 e GK-30 (prioridade baixa) são as primeiras a sair | PO |
| R07 | Pouca experiência da equipe com React e FastAPI | Média (2) | Médio (2) | Média (4) | Mitigar | Estudo no começo da Sprint 1 e trabalho em dupla nas primeiras histórias | DevOps |
| R08 | Projeto rodar numa máquina e não na outra | Média (2) | Médio (2) | Média (4) | Mitigar | Banco com Docker, passo a passo no README e CI rodando os testes a cada push | DevOps |
| R09 | Mudança nas regras da disciplina no meio do caminho (já aconteceu com a troca para o Jira) | Média (2) | Médio (2) | Média (4) | Aceitar | Manter os documentos simples para adaptar rápido e tratar a mudança no Planning seguinte | PO |
| R10 | Perder código ou ter conflito grande no repositório | Baixa (1) | Médio (2) | Baixa (2) | Mitigar | Tudo no GitHub, commits pequenos com a chave do Jira e CI verde antes de juntar na main | DevOps |

Todos os riscos estão abertos nesta primeira versão.

# 3. Histórico de revisões

| Data | O que mudou | Quem |
| --- | --- | --- |
| 07/10/2026 | Primeira versão do registro, com 10 riscos | Equipe (Sprint 0) |