## Orientações
PLANO DE QUALIDADE
Para que serve | Definir o que a equipe vai controlar para garantir qualidade no projeto, como vai medir e quem responde por cada item. O plano nasce na Sprint 0, é conduzido pelo QA e é revisado a cada release.
Projeto / equipe | GameKeys ¦ Pedro Lucas Vaz de Andrade, Wagner Tiburcio da Silva Junior e Rodrigo Almeida Gomes ¦ QA responsável: Wagner Tiburcio da Silva Junior ¦ Versão: 1.0 ¦ Data: 19/10/2026
Como preencher | Na aba "Plano de qualidade", escreva uma linha por item de qualidade. Escolha itens do "Catálogo de métricas" ou crie os seus. Mínimo sugerido: 9 itens, cobrindo produto, processo e os 3 atributos de qualidade da análise de riscos.
Colunas | ITEM: o que será controlado. TIPO: Produto (o sistema), Processo (como a equipe trabalha) ou Requisito (US e critérios de aceite). MÉTRICA: o número que representa o item, com unidade. META: o valor aceitável e, de preferência, o mínimo. FORMA DE MEDIÇÃO: como e com qual ferramenta o valor é obtido e onde fica o registro. FREQUÊNCIA: quando medir. RESPONSÁVEL: quem mede e mantém o registro (um papel e um nome). RESULTADO R1 a R4: valor medido ao fim de cada release.
Bons itens | Uma boa métrica é mensurável (tem número), acessível (a equipe consegue coletar com as ferramentas do projeto), ligada a uma decisão (se o valor ficar fora da meta, a equipe sabe o que fazer) e simples de explicar.
Ligação com outros artefatos | Atributos de qualidade e riscos: planilha de riscos. Critérios de aceite: backlog (US). DoD: acordos da equipe. Resultados medidos entram no relatório de qualidade de cada release, em docs/releases/.
Metas realistas | Metas devem ser alcançáveis no semestre. Comece conservador e revise a cada release com base nos resultados medidos (registre a mudança na aba "Revisões").
Entrega | Salvar a planilha no JIRA/ AZURE, compartilhar com a professora e a monitora. O plano é atualizado na Retrospectiva de cada release.

## Plano de qualidade
PLANO DE QUALIDADE – GameKeys
ID | Item de qualidade | Tipo | Métrica (com unidade) | Meta | Forma de medição | Frequência | Responsável | Resultado R1 | Resultado R2 | Resultado R3 | Resultado R4 | Observações
Q-01 | Senhas protegidas (Segurança) | Produto | % de testes de senha passando (senha só como hash bcrypt e ausente das respostas da API) | 100% | Testes automatizados no pytest rodando no CI (GitHub Actions); resultado no log da execução | A cada push (CI) | QA - Wagner | Parcial em 28/10/2026: 100% dos testes automatizados de senha aprovados (hash bcrypt e ausência nas respostas). Regressão local com 87/87 testes backend; CI da main 31/31 verde. Validação formal do QA pendente. |  |  |  | Driver DA-SEG-I1-01; risco Segurança/Pedro; US-43
Q-02 | Controle de acesso por perfil (Segurança) | Produto | % das rotas protegidas com teste de acesso negado (sem token, token vencido ou perfil errado) | 100% das rotas | Casos de teste por perfil no pytest; lista de rotas × testes no Plano de Teste | Fim de cada sprint | QA - Wagner | Parcial em 27/10/2026: 100% da rota protegida existente (GET /auth/me) coberta para token ausente, inválido e expirado. Perfil errado depende das rotas administrativas da Release 3. Validação formal do QA pendente. |  |  |  | Drivers DA-SEG-I2-01 e DA-SEG-I3-01; US-44, US-49, US-50
Q-03 | Chave única por pedido (Confiabilidade) | Produto | Nº de chaves ligadas a mais de um pedido no teste de concorrência (100 execuções) | 0 | Teste de concorrência (pytest com threads) e consulta SQL de chaves repetidas | A cada PR do checkout e antes da Review (a partir da R2) | QA - Wagner | N/A na Release 1 (compra e chaves começam na Release 2). |  |  |  | Driver DA-CON-I1-02; risco vermelho (20) Confiabilidade/Pedro; US-15, US-46
Q-04 | Tratamento de erros (Confiabilidade) | Produto | % de fluxos principais com erro tratado (sem falha genérica 500 nem dado gravado pela metade) | 100% | Cenários de exceção dos critérios de aceite e teste exploratório | Fim de cada sprint | QA - Wagner | Parcial em 27/10/2026: cadastro, login, catálogo e detalhe com exceções automatizadas aprovadas; 87/87 backend, 27/27 E2E e 9/9 integrações. Falta a conferência formal do QA. |  |  |  | Drivers DA-CON-I2-02 e DA-CON-I3-02; US-47, US-51
Q-05 | Facilidade de uso (Usabilidade) | Produto | Nº de participantes que concluem o fluxo de compra sem ajuda em até 5 minutos | ≥ 4 de 5 (mínimo aceitável 3 de 5) | Teste de usabilidade com 5 colegas, com roteiro de tarefas; registro no relatório de qualidade da release | Uma vez por release, a partir da R2 | QA - Wagner e PO - Pedro | N/A na Release 1 (teste de usabilidade a partir da Release 2). |  |  |  | Driver DA-USA-I1-03; US-52
Q-06 | Mensagens de erro claras (Usabilidade) | Produto | % de erros de validação com mensagem em português indicando o campo e o que fazer | 100% | Checklist do QA provocando os erros de cada formulário entregue | Em cada história de tela | QA - Wagner | Parcial em 27/10/2026: cadastro e login mostram mensagens em português para duplicidade, senha curta e credenciais incorretas. Testes automatizados aprovados; falta o checklist do QA nas telas. |  |  |  | Drivers DA-USA-I2-03 e DA-USA-I3-03; US-45, US-48
Q-07 | Bugs críticos e altos em aberto | Produto | Nº de bugs com severidade crítica ou alta abertos ao fim da sprint | 0 no fechamento da release | Filtro "GK - Bugs" e dashboard "GameKeys - Relatórios" no Jira | Fim de cada sprint | QA - Wagner | Parcial em 28/10/2026: 0 bugs críticos ou altos sem correção. GK-106 (Alta) foi corrigido na main pelo PR #13, mesclado em 28/10/2026 com CI verde; no Jira segue Em revisão até a validação do QA. |  |  |  | Bugs registrados com o modelo de bug
Q-08 | Execução dos casos de teste | Produto | % de casos de teste das US entregues executados na sprint | 100% | Coluna Status da tabela de casos do Plano de Teste | Fim de cada sprint | QA - Wagner | Parcial em 27/10/2026: regressão automatizada executada com 87/87 testes backend, 27/27 cenários E2E e 9/9 integrações. A coluna Status do Plano de Teste e a execução formal pelo QA permanecem pendentes. |  |  |  | Ligado ao Plano de Teste
Q-09 | Qualidade dos critérios de aceite | Requisito | % de US da sprint com critérios Gherkin (sucesso e exceção) antes da Planning | 100% | Conferência da DoR no modelo de US de cada história no Jira | Planning | PO - Pedro | 100%. 9 de 9 US da Sprint 1 com Gherkin de sucesso e de exceção antes da Planning (20/10). |  |  |  | Modelo de US da disciplina
Q-10 | Estabilidade do escopo | Requisito | % de US adicionadas ou alteradas depois da Planning | ≤ 20% | Relatório da sprint no Jira (itens adicionados após o início) | Fim de cada sprint | PO - Pedro | Parcial em 27/10/2026: 0 de 9 US adicionadas depois da Planning; ao menos 1 alterada (GK-57 ganhou o cenário 6 do DER em 21/10). Conferir no relatório da sprint.
Q-11 | Revisão de código | Processo | % de pull requests integrados com pelo menos 1 revisão | 100% | Lista de PRs fechados no GitHub | Fim de cada sprint | SM - Rodrigo | Parcial em 28/10/2026: 0% com revisão registrada no GitHub (0 de 12 PRs mesclados); 9 de 12 mesclados por outro integrante. Abaixo da meta. |  |  |  | Critério da DoD de US
Q-12 | Estabilidade do pipeline | Processo | % de execuções do CI que terminam verdes na branch principal | ≥ 90% | Histórico do GitHub Actions | Fim de cada sprint | DevOps - Pedro | Parcial em 28/10/2026: 100% (31 de 31 execuções do CI verdes na main, incluindo os merges dos PRs #12 e #13).
Q-13 | Previsibilidade | Processo | Diferença entre story points planejados e entregues na sprint | ≤ 20% | Relatórios de velocity e burndown do Jira | Fim de cada sprint | SM - Rodrigo | Parcial em 27/10/2026: 18 de 28 pontos concluídos no Jira (64%); GK-7 e GK-8 somam 8 pontos em revisão, com código integrado à main. Implementação técnica: 26 de 28 pontos; GK-60 e GK-61 seguem em andamento. |  |  |  | Dashboard GameKeys - Relatórios
Q-14 | Análise estática do código | Produto | Nº de erros apontados pelo ruff na branch principal | 0 | ruff check no CI (GitHub Actions) | A cada push (CI) | DevOps - Pedro | Parcial em 27/10/2026: 0 erros no ruff local e no CI; regressão backend 87/87 aprovada.
Q-15 | README e documentação | Processo | % do checklist do README completo (descrição, como executar, como testar) | 100% a cada release | Conferência no fechamento da release | Fim de cada release | DevOps - Pedro | Parcial em 28/10/2026: 100%. README com descrição, como executar e como testar, incluindo o PostgreSQL local isolado e o bloqueio de testes contra o Neon (PR #13, mesclado em 28/10/2026). |  |  |  | Critério da DoD de release
Itens definidos pela equipe na Sprint 0. Os resultados R1 a R4 são preenchidos pelo QA ao fim de cada release.

## Catálogo de métricas
CATÁLOGO DE MÉTRICAS SUGERIDAS (escolha, adapte as metas ao seu projeto)
Atributo / área | Item de qualidade | Métrica sugerida | Meta típica | Forma de medição | Resp. sugerido
Testes | Cobertura de testes | % de linhas ou ramos cobertos por testes automatizados | ≥ 70% | Relatório de cobertura no CI (JaCoCo, coverage.py) | DevOps
Testes | Execução dos casos de teste | % de casos de teste executados na sprint | 100% dos casos das US entregues | Planilha ou ferramenta de casos de teste ligada às US | QA
Testes | Taxa de aprovação dos testes | % de casos de teste aprovados na execução | ≥ 95% ao fim da release | Resultado da execução dos testes | QA
Defeitos | Bugs abertos por severidade | Nº de bugs críticos e altos em aberto | 0 no fechamento da release | Filtro por label no GitHub Projects | QA
Defeitos | Densidade de defeitos | Bugs encontrados por US entregue (ou por 100 pontos) | Tendência decrescente entre releases | Contagem de bugs ÷ US concluídas da sprint | QA
Defeitos | Bugs escapados | Nº de bugs descobertos na Review ou em homologação que não foram achados nos testes | ≤ 2 por sprint | Registro de bugs com a origem da descoberta | QA
Defeitos | Tempo de correção | Dias entre o registro e o fechamento de um bug crítico ou alto | ≤ 3 dias | Datas das issues no GitHub | SM
Requisitos | Critérios de aceite | % de US com critérios Gherkin (sucesso e exceção) antes da sprint | 100% | Conferência na Planning (DoR) | PO
Requisitos | Estabilidade do escopo | % de US adicionadas ou alteradas depois da Planning | ≤ 20% | Histórico do board | PO
Processo | Revisão de código | % de PRs com pelo menos 1 revisão antes do merge | 100% | Regras da branch e lista de PRs fechados | SM
Processo | Cumprimento do Sprint Goal | % de sprints em que o Sprint Goal foi atingido | ≥ 75% | Atas da Review | SM
Processo | Previsibilidade | Velocity planejada × velocity realizada (story points) | Diferença ≤ 20% | Burndown e velocity do GitHub Projects | SM
Processo | Ações da retrospectiva | % de ações da retrospectiva anterior concluídas | ≥ 80% | Ata da retrospectiva e issues das ações | SM
Pipeline / DevOps | Estabilidade do CI | % de execuções verdes na branch principal | ≥ 90% | Histórico do GitHub Actions | DevOps
Pipeline / DevOps | Tempo de build e testes | Minutos do pipeline completo | ≤ 10 min | Duração das execuções no GitHub Actions | DevOps
Pipeline / DevOps | Disponibilidade em homologação | % do tempo em que o ambiente fica acessível nas demonstrações | ≥ 95% | Verificação periódica ou monitor simples (ex.: UptimeRobot gratuito) | DevOps
Pipeline / DevOps | Frequência de deploy | Nº de deploys em homologação por sprint | ≥ 1 por sprint (Releases 2 a 4) | Histórico das implantações | DevOps
Código | Análise estática | Nº de problemas críticos reportados por linter ou análise estática | 0 críticos | Ferramenta no CI (ex.: SonarCloud, Checkstyle, Pylint) | DevOps
Código | Dependências vulneráveis | Nº de vulnerabilidades altas e críticas em dependências | 0 | Dependabot ou pip-audit/OWASP Dependency-Check | DevOps
Desempenho | Tempo de resposta | Tempo de resposta p95 das principais operações | ≤ 2 s | Teste de carga simples (ex.: k6, JMeter) em homologação | QA
Usabilidade | Facilidade de uso | Nota média (1 a 5) em teste de usabilidade com 3 a 5 pessoas | ≥ 4 | Roteiro de tarefas e questionário curto | QA
Segurança | Controle de acesso | % dos perfis com testes de autorização (acesso indevido negado) | 100% dos perfis | Casos de teste por perfil | QA
Confiabilidade | Tratamento de erros | % de fluxos principais com mensagem de erro tratada (sem falha genérica) | 100% | Testes exploratórios e casos de exceção | QA
Documentação | README e docs | Checklist do README (descrição, como executar, como testar) completo | 100% a cada release | Conferência no fechamento da release | DevOps

## Revisões
HISTÓRICO DE REVISÃO DO PLANO (revisar na Retrospectiva de cada release)
Data | Versão | Item alterado | Mudança (meta, métrica ou forma de medição) | Motivo (com base nos resultados) | Aprovado por
19/10/2026 | 1.0 | Todos (Q-01 a Q-15) | Versão inicial no template da disciplina, a partir do Plano de Qualidade em Google Docs (GK-36) | Primeira versão; metas a revisar com os resultados da Release 1 | Wagner Tiburcio