Relatório de Métricas - Release 1

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: SM - Rodrigo Almeida Gomes · Dados do Jira (board 34, Sprint 1) e do GitHub em 28/10/2026, antes da Review de 29/10/2026

## 1. Resumo

A Sprint 1 (20/10 a 29/10/2026) planejou 9 histórias e 28 pontos para o objetivo "Visitante consegue ver o catálogo e o detalhe dos jogos, e cliente consegue se cadastrar e entrar". Em 28/10/2026, 8 histórias (27 pontos) estão concluídas e aceitas pelo PO; a GK-61 (1 ponto) fecha na Review e na Retrospectiva de 29/10. A capacidade estimada no Planning era de cerca de 16 pontos; a diferença de 12 pontos foi registrada no Plano da Sprint 1.

## 2. Velocity

| Sprint | Pontos planejados | Pontos concluídos | % concluído | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | - | - | - | Preparação (documentos, CI e ambiente); sem histórias pontuadas |
| Sprint 1 | 28 | 27 (até 28/10) | 96% | Valor final no fechamento de 29/10; GK-61 (1 ponto) pendente |

## 3. Burndown da Sprint 1

Pontos restantes ao fim de cada dia, pela data de conclusão das histórias no Jira. A linha ideal cai cerca de 3,1 pontos por dia útil da sprint.

| Data | Concluídas no dia | Pontos restantes | Ideal |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10 | Início da sprint | 28 | 28 |
| 21/10 | GK-58 (3) e GK-57 (5) | 20 | 25 |
| 22/10 | GK-63 (3) | 17 | 22 |
| 23/10 | - | 17 | 19 |
| 24/10 | - | 17 | 16 |
| 25/10 | - | 17 | 12 |
| 26/10 | GK-9 (5) e GK-10 (2) | 10 | 9 |
| 27/10 | - | 10 | 6 |
| 28/10 | GK-7 (3), GK-8 (5) e GK-60 (1) | 1 | 3 |
| 29/10 | GK-61 (1), na Review | a registrar | 0 |

Leitura: o trabalho técnico de banco e back-end fechou cedo; cadastro e login ficaram em revisão de 26/10 a 28/10, aguardando a validação do QA e o aceite do PO, o que deixou a curva acima da ideal entre 23/10 e 25/10 e de 27/10 a 28/10.

## 4. Impedimentos

| Impedimento | Registro | Resolução | Recorrente? |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes locais podiam apagar dados do Neon compartilhado (Alta) | GK-106, 27/10/2026, ligado à GK-91/GK-57 | PR #13 em 28/10/2026: pytest só em PostgreSQL local isolado | Não |
| Validação do QA e aceite do PO concentrados no fim da sprint | Comentários das GK-7, GK-8, GK-80 e GK-83 | Aceites registrados em 28/10/2026 | A acompanhar na Sprint 2 |
| PRs mesclados sem review registrada | Q-11 do Plano de Qualidade | Exigir 1 aprovação antes do merge a partir da Sprint 2 | Sim (13 de 13 PRs) |

## 5. Outros indicadores

| Indicador | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Estabilidade do escopo | 0 US adicionadas; 1 de 9 alterada (11%) | Jira, GK-57 |
| Bugs críticos ou altos em aberto | 0 (1 Alto encontrado e corrigido) | GK-106 |
| PRs mesclados com review | 0 de 13 (10 de 13 mesclados por outro integrante) | GitHub |
| Execuções do CI verdes na main | 32 de 32 (100%) | GitHub Actions |