Priorização do Backlog

Projeto GameKeys · Gerência de Projeto · UEPB · 2026.2

Equipe: Pedro Lucas Vaz de Andrade (PO e DevOps), Wagner Tiburcio da Silva Junior (QA) e Rodrigo Almeida Gomes (SM)

Responsável: PO - Pedro Lucas Vaz de Andrade · Versão 1.0 - 19/10/2026

Este documento explica por que o backlog do GameKeys está nesta ordem. A ordem oficial fica no Jira (backlog do espaço GK); aqui fica a justificativa e o histórico das mudanças.

## 1. Critérios de priorização

Dependência: o que outras histórias precisam vem antes (conta e catálogo antes da compra, compra antes da biblioteca).

Valor para o cliente: o fluxo de compra é o motivo de a loja existir.

Risco: regras com risco alto na análise de riscos entram cedo, para sobrar tempo de testar e corrigir.

RNF junto da funcionalidade: cada requisito de segurança, confiabilidade ou usabilidade fica na mesma release da história que ele protege.

Tamanho: nenhuma história passa de 5 pontos; se passar, é dividida antes de entrar na sprint.

## 2. Ordem por release

| Release | Objetivo | Itens | Pontos | Por que nesta posição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cadastro, login e catálogo navegável | GK-7, GK-8, GK-43, GK-9, GK-10, GK-44, GK-45, GK-63, GK-57, GK-58, GK-60, GK-61 | 28 | Todo o resto depende de ter conta e catálogo. A base técnica (banco e back-end) também entra aqui porque destrava as outras releases. |
| R2 | Compra completa: carrinho, pedido, pagamento simulado e entrega da chave | GK-14, GK-15, GK-16, GK-46, GK-11, GK-12, GK-13, GK-47, GK-48 | 26 | É o valor principal da loja e onde está a regra mais arriscada (nunca vender a mesma chave duas vezes, risco 20). Fazer cedo deixa tempo para testar. |
| R3 | Biblioteca, cancelamento, acesso por perfil, busca e administração de jogos e chaves | GK-49, GK-17, GK-18, GK-19, GK-21, GK-22, GK-50, GK-51, GK-20, GK-23, GK-52 | 24 | Depende de pedidos existirem. A Sprint 5 é curta por causa do recesso, então a release tem itens menores. |
| R4 | Painel de pedidos, histórico, indicadores e avaliações | GK-24, GK-25, GK-26, GK-27, GK-28, GK-53, GK-54, GK-55 | 15 | Precisa de dados de venda para fazer sentido e fecha a apresentação do Demo Day. |
| Sem release | Itens de prioridade baixa | GK-29, GK-30 | 4 | São os primeiros a sair se faltar tempo. |

Os RNFs (GK-43 a GK-55) ainda não têm pontos: serão estimados no Planning da sprint em que entrarem.

## 3. Prioridade dentro da Release 1

| Chave | História | Prioridade | Pontos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GK-7 | Cadastro de cliente | Muito alta | 3 | Sprint 1 |
| GK-8 | Login | Muito alta | 5 | Sprint 1 |
| GK-9 | Listagem de jogos | Alta | 5 | Sprint 1 |
| GK-10 | Detalhe do jogo | Alta | 2 | Sprint 1 |
| GK-43 | RNF: Senha protegida com hash bcrypt | Muito alta | - | sem sprint |
| GK-44 | RNF: Sessão segura com token JWT de 60 minutos | Alta | - | sem sprint |
| GK-45 | RNF: Mensagens de erro em português que explicam o que fazer | Alta | - | sem sprint |
| GK-57 | Estruturação Banco de Dados | Média | 5 | Sprint 1 |
| GK-58 | Estudo do Banco de Dados | Média | 3 | Sprint 1 |
| GK-60 | Reunião da Equipe | Média | 1 | Sprint 1 |
| GK-61 | Resultados da Sprint | Média | 1 | Sprint 1 |
| GK-63 | Estruturação do Back-End | Média | 3 | Sprint 1 |

Ponto de atenção para a Planning de 20/10: a Sprint 1 está com 28 pontos e a capacidade estimada no Plano da Sprint 1 é de cerca de 16 pontos. Proposta do PO: manter GK-7, GK-8, GK-9 e GK-63 e decidir com a equipe o que passa para a Sprint 2. Os RNFs GK-43, GK-44, GK-45 são da Release 1 e ainda não estão em nenhuma sprint.

## 4. Histórico de repriorizações

| Data | Mudança | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 06/10/2026 | Backlog inicial com 24 histórias (GK-7 a GK-30) em 6 épicos | Sprint 0 |
| 08/10/2026 | RNFs dos 3 atributos de qualidade (GK-43 a GK-55) nos épicos GK-40 a GK-42 | Plano de Qualidade e atributos escolhidos |
| 15/10/2026 | Itens técnicos e de equipe na Sprint 1 (GK-57, GK-58, GK-60, GK-61 e GK-63) e prioridade Muito alta em GK-7, GK-8, GK-14, GK-15 e GK-16 | Preparação da Sprint 1 |
| 19/10/2026 | Histórias reescritas no modelo de User Story da disciplina | Template enviado pela professora |